## Gantt
Tipo de proyecto WBS |  | Organización de no al troll
Fecha de Inicio |  | 2012-07-02 |  |  | HACER LAS FECHAS!!!
Primer día de la semana (Lunes = 2) |  | 2 |  |  |  |  | 2012-07-02
Nº | Tarea |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración dias | Duración horas
|  |  | 2012-07-02 | 2012-07-30 | 29 | 144
1 | Soportar Mejoras |  |  | 2012-07-08 | 7 | 28
1.1 | Soportar comentario en video 2D |  |  | 2012-07-02 | 1 | 4
1.2 | Soportar comentario en video 3D |  |  | 2012-07-07 | 5 | 20
1.3 | Soportar comentario en audio |  |  | 2012-07-08 | 1 | 4
1.4 | Soportar comentario en texto con formato |  |  | 2012-07-13 | 12 | 56
1.5 | Soportar comentario combinado |  |  | 2012-07-10 | 2 | 8
1.6 | Soportar almacenamiento de comentarios filtrados |  |  |  | 11 | 44
2 | Realizar login |  |  | 2012-07-02 | 1 | 4
2.1 | Realizar login con usuario de nuestro sistema |  | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2 | 8
2.2 | Realizar login mediante cuenta facebook |  |  | 2012-07-13 | 1 | 4
2.3 | Realizar login mediante cuenta twitter |  |  | 2012-07-13 | 3 | 16
2.4 | Realizar login mediante cuenta goggle + |  |  | 2012-07-12 | 2 | 8
3 | Agregar filtros temáticos |  | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 1 | 4
3.1 | Agregar filtros a las amenazas |  |  | 2012-07-12 | 1 | 4
3.2 | Agregar filtros a la discriminacion |  |  | 2012-07-11 | 1 | 4
3.3 | Agregar filtros a la pornografia |  |  | 2012-07-13 | 1 | 4
3.4 | Agregar filtros a los ponies |  |  | 2012-07-21 | 9 | 36
3.5 | Agregar filtros a las ironias |  | 2012-07-13 | 2012-07-18 | 6 | 24
3.6 | Agregar filtros al malware |  |  | 2012-07-13 | 1 | 4
3.7 | Agregar filtros a los enlaces a categorías previas |  |  | 2012-07-17 | 4 | 16
3.8 | Agregar filtros configurados por el usuario |  | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 1 | 4
4 | Agregar funcionalidades realizados por terceros |  |  | 2012-07-21 | 3 | 12
4.1 | Interactuar con detector de malware |  |  | 2012-07-20 | 2 | 8
4.2 | Interactuar con software de datamining |  |  | 2012-07-21 | 1 | 4
5 | Interaccion con usuarios |  |  | 2012-07-24 | 3 | 12
5.1 | Agregar reputación a los usuarios |  | 2012-07-22 | 2012-07-24 | 3 | 12
5.2 | Soportar opiniones de otros usuarios |  |  | 2012-07-23 | 2 | 8
5.3 | Soportar votar “me gusta” |  |  | 2012-07-25 | 2 | 8
5.4 | Actualizar reputacion cada cierto tiempo |  |  | 2012-07-25 | 2 | 8
|  |  |  | 2012-07-25 | 2 | 8

## Responsables y Costos
Responsables y Costos
Nº | Tarea | Responsable | Costos estimados
| Fiesta de Casamiento |  | 31500
1 | Salón |  | 10000
1.1 | Definir fechas | Novio | 0
1.2 | Investigar opciones disponibles | Novio | 0
1.3 | Reservar salón | Novio | 10000
2 | Invitados |  | 2500
2.1 | Definir inivtados | Novio | 0
2.2 | Diseño de invitaciones |  | 1500
2.2.1 | Elegir diseño | Novia | 0
2.2.2 | Imprimir inivtaciones | Mamá de novia | 1500
2.3 | Enviar invitaciones por correo | Mamá de novia | 1000
3 | Catering |  | 6000
3.1 | Comida |  | 5000
3.1.1 | Definir platos | Novia | 0
3.1.2 | Contratar chef | Novia | 5000
3.2 | Comprar champagne para el brindis | Papá de novio | 500
3.3 | Comprar torta | Novia | 500
4 | Vestimenta |  | 4500
4.1 | Vestimenta Novia |  | 2000
4.1.1 | Elegir sastre | Novia | 0
4.1.2 | Realizar pruebas de talles y gustos | Novia | 0
4.1.3 | Comprar el vestido | Novio | 2000
4.2 | Vestimenta Novio |  | 2500
4.2.1 | Buscar traje por talles y gustos | Novio | $0
4.2.2 | Comprar traje | Novio | 2500
5 | Entretenimiento |  | 4500
5.1 | Contratar DJ | Novia | 3000
5.2 | Comprar objetos para Carnaval Carioca | Novio | 1500
6 | Recuerdos |  | 4000
6.1 | Fotos |  | 3000
6.1.1 | Contratar Fotógrafo | Novio | 3000
6.1.2 | Sesión de fotos para álbum | Fotógrafo | 0
6.2 | Comprar souvenirs | Novia | 1000