## Gantt
Tipo de proyecto WBS |  | Organización de no al troll
Fecha de Inicio |  | 2012-07-02 |  |  | HACER LAS FECHAS!!!
Primer día de la semana (Lunes = 2) |  | 2 |  |  |  |  | 2012-07-02
Nº | Tarea |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración dias | Duración horas
|  |  | 2012-07-02 | 2012-07-30 | 29 | 144
1 | Posteando comentarios en video 2D |  |  | 2012-07-08 | 7 | 28
1.1 | Análisis de lecturas de videos tradicionales |  |  | 2012-07-02 | 1 | 4
1.2 | Invesigar Codecs que interpretan videos 2D |  |  | 2012-07-07 | 5 | 20
1.3 | Configuracion de desarrollo y base de datos |  |  | 2012-07-08 | 1 | 4
1.4 | Implementacion de procesamiento de videos |  |  | 2012-07-13 | 12 | 56
1.4.1 | Adaptacion del sistema que permita recepcion de videos |  |  | 2012-07-10 | 2 | 8
1.4.2 | Procesar video ingresado por el usuario |  |  |  | 11 | 44
1.4.3 | Pasear dialogos |  |  | 2012-07-02 | 1 | 4
1.4.4 | Analizar imagenes |  | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2 | 8
1.4.5 | Justificacion de rechazo y almacenamiento de la misma |  |  | 2012-07-13 | 1 | 4
1.5 | Configuracion entorno de testeo |  |  | 2012-07-13 | 3 | 16
1.6 | Integracion y testeo de videos 2D |  |  | 2012-07-12 | 2 | 8
2 | Posteando comentarios en video 3D |  | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 1 | 4
2.1 | Analisis de lecturas de videos con tecnologia tridimencional |  |  | 2012-07-12 | 1 | 4
2.2 | Investigar codecs que interpretan videos 3D |  |  | 2012-07-11 | 1 | 4
2.3 | Configuracion de desarrollo y base de datos |  |  | 2012-07-13 | 1 | 4
2.4 | Implementacion de procesamiento de videos |  |  | 2012-07-21 | 9 | 36
2.4.1 | Adaptacion del sistema que permita recepcion de videos 3D |  | 2012-07-13 | 2012-07-18 | 6 | 24
2.4.2 | Procesar video ingresado por el usuario |  |  | 2012-07-13 | 1 | 4
2.4.3 | Pasear dialogos |  |  | 2012-07-17 | 4 | 16
2.4.4 | Analizar imagenes |  | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 1 | 4
2.4.5 | Justificacion de rechazo y almacenamiento de la misma |  |  | 2012-07-21 | 3 | 12
2.5 | Configuracion entorno de testeo |  |  | 2012-07-20 | 2 | 8
4.2 | Integracion y testeo de videos 3D |  |  | 2012-07-21 | 1 | 4
3 | Posteando comentarios en sonido |  |  | 2012-07-24 | 3 | 12
3.1 | Analisis de lecturas de sonido |  | 2012-07-22 | 2012-07-24 | 3 | 12
3.2 | Invesigar Codecs de audio permitidos |  |  | 2012-07-23 | 2 | 8
3.3 | Configuracion de desarrollo y base de datos |  |  | 2012-07-25 | 2 | 8
3.4 | Implementacion de procesamiento de audio |  |  | 2012-07-25 | 2 | 8
3.4.1 | Adaptacion del sistema que permita recepcion de sonidos |  |  | 2012-07-25 | 2 | 8
3.4.2 | Procesar audio ingresado por el usuario
3.4.3 | Parsear dialogos
3.4.4 | Justificacion de rechazo y almacenamiento de la misma
3.5 | Configuracion entorno de testeo
3.6 | Integracion y testeo de sonidos
4 | Realizando registracion con usuario de nuestro sistema
4.1 | Configuracion base de datos de usuarios
4.2 | Configuracion seguridad de las bases de datos
4.2.1 | Encriptacion de passwords
4.2.2 | Proteccion contra inyecciones SQL
4.2.3 | Configuracion de roles de base de datos
4.3 | Configuracion entorno de desarrollo
4.3.1 | Mostrar formulario para completar datos
4.3.2 | Almacenar en base de datos el nuevo usuario registrado
4.4 | Configuracion entorno de testeo
4.5 | Integracion y testeo de registro de usuarios
5 | Realizando login con usuario de nuestro sistema
5.1 | Configuracion entorno de desarrollo
5.1.1 | Mostrar campo para ingresar user y password
5.1.2 | verificar los datos ingresados
5.1.3 | hasheo de passwords
5.2 | Configuracion entorno de testeo
5.3 | Integracion y testeo del login

## Responsables y Costos
Responsables y Costos
Nº | Tarea | Responsable | Costos estimados
| Fiesta de Casamiento |  | 31500
1 | Salón |  | 10000
1.1 | Definir fechas | Novio | 0
1.2 | Investigar opciones disponibles | Novio | 0
1.3 | Reservar salón | Novio | 10000
2 | Invitados |  | 2500
2.1 | Definir inivtados | Novio | 0
2.2 | Diseño de invitaciones |  | 1500
2.2.1 | Elegir diseño | Novia | 0
2.2.2 | Imprimir inivtaciones | Mamá de novia | 1500
2.3 | Enviar invitaciones por correo | Mamá de novia | 1000
3 | Catering |  | 6000
3.1 | Comida |  | 5000
3.1.1 | Definir platos | Novia | 0
3.1.2 | Contratar chef | Novia | 5000
3.2 | Comprar champagne para el brindis | Papá de novio | 500
3.3 | Comprar torta | Novia | 500
4 | Vestimenta |  | 4500
4.1 | Vestimenta Novia |  | 2000
4.1.1 | Elegir sastre | Novia | 0
4.1.2 | Realizar pruebas de talles y gustos | Novia | 0
4.1.3 | Comprar el vestido | Novio | 2000
4.2 | Vestimenta Novio |  | 2500
4.2.1 | Buscar traje por talles y gustos | Novio | $0
4.2.2 | Comprar traje | Novio | 2500
5 | Entretenimiento |  | 4500
5.1 | Contratar DJ | Novia | 3000
5.2 | Comprar objetos para Carnaval Carioca | Novio | 1500
6 | Recuerdos |  | 4000
6.1 | Fotos |  | 3000
6.1.1 | Contratar Fotógrafo | Novio | 3000
6.1.2 | Sesión de fotos para álbum | Fotógrafo | 0
6.2 | Comprar souvenirs | Novia | 1000